## Planning 2026
HALT2Diabetes - Planning 2026
| sept '25 | okt '25 | nov '25 | dec '25 | jan '26 | feb '26 | mrt '26 | apr '26 | mei '26 | juni '26 | juli '26 | aug '26 | sept '26 | okt '26 | nov '26 | dec '26 | jan '27 | feb '27 | mrt '27 | apr '27 | Mei '27
TIMING 1
INITIATIE
PRE IMPLEMENTATIE |  |  |  | Deadline 15/12/2025 Webinar zorgverleners: - dinsdag 13.01.2026 (12u en 20u)
IMPLEMENTATIE | [5 empty] | Screenings- en sensibilisatiecampagne
GROEPSSESSIES | [7 empty] | Start groepssessies, voor of na de paasvakantie
POST IMPLEMENTATIE | [12 empty] | Boostsessie Evaluatie
TIMING 2
INITIATIE
PRE IMPLEMENTATIE | [11 empty] | Deadline 01/09/2026 Webinar zorgverleners: dinsdag 08.09.2026 (12u en 20u)
IMPLEMENTATIE | [13 empty] | Screenings- en sensibilisatiecampagne
GROEPSSESSIES | [15 empty] | Start groepssessies
POST IMPLEMENTATIE | [20 empty] | Boostsessie Evaluatie
Overzicht webinars/opleidingen/intervisies 2026
Webinars Zorgprofessionals | Online
dinsdag 13/01/2026 | 12u - 13u30
20u - 21u30
dinsdag 08/09/2026 | 12u - 13u30
20u - 21u30
Opleiding diëtisten | Fysiek
Donderdag 22.01.2026 | 8u30 - 17u
Donderdag 17.09.2026 | 8u30 - 17u
Intervisie Gezondheidsmakers | Online
donderdag 29.01.2026 | 13u - 14u30
dinsdag 02.06.2026 | 13u - 14u30
dinsdag 27.10.2026 | 13u - 14u30
Intervisie HALT2Diabetes diëtisten | Online
dinsdag 17.02.2026 | 19u30 - 21u
dinsdag 16.06.2026 | 19u30 - 21u
dinsdag 13.10.2026 | 19u30 - 21u
dinsdag 08.12.2026 | 19u30 - 21u